## dotnet开发
需要完成的工作项 | 完成时间(完成时间不包括周末，有些工作估计需要加班）
文档编写 | 2013-9-9 -- 2013-9-11
班次管理 | 2013-9-12 -- 2013-9-18
分支机构管理
用户管理，包括归属到某个分支机构
加班类型管理（工资基数等信息）
国家法定假日管理
请假类型管理
请假单管理
人员刷卡记录查询
人员已加班小时数，年假等的管理
加班申请单管理
人员排班管理 | 2013-9-19 -- 2013-9-25
排班模板管理
人员班次复制
出差人员考勤处理
获取打卡记录生成考勤结果， | 2013-9-26 -- 2013-9-30
考勤结果汇总
登陆，角色及权限设置
最后集成测试 | 2013-10-4 -- 2013-10-7

## vb二次开发
需要完成的工作项(黄底部分表示没有工作量） | 完成时间(完成时间不包括周末，有些工作估计需要加班）
文档编写 | 2013-9-9 -- 2013-9-11
班次管理 | 2013-9-12 -- 2013-9-18
分支机构管理
用户管理，包括归属到某个分支机构
加班类型管理（工资基数等信息）
国家法定假日管理
请假类型管理
请假单管理
人员刷卡记录查询
人员已加班小时数，年假等的管理
加班申请单管理
人员排班管理 | 2013-9-19 -- 2013-9-20
排班模板管理
人员班次复制
出差人员考勤处理
获取打卡记录生成考勤结果，包括熟悉现有代码 | 2013-9-23 -- 2013-9-30
考勤结果汇总
登陆，角色及权限设置
最后集成测试 | 2013-10-4 -- 2013-10-7